## Sheet1
|  | taskID | task | predecessorTaskIDs | bestCaseHours | expectedHours | worstCaseHours | projectManager | frontendDeveloper | backendDeveloper | dataScientist | dataEngineer
|  | A | Describe product | N/A | 4 | 8 | 12 | 40
|  | B | Develop marketing strategy | N/A | 12 | 20 | 32 | 40
|  | C | Design brochure | A | 8 | 15 | 24 | 40
D | Develop product prototype | D1 | Requirements analysis | A | 4 | 6 | 10 |  | 50
|  | D2 | Software design | D1 | 8 | 12 | 18 |  | 50
|  | D3 | System design | D1 | 10 | 15 | 24 |  |  | 75
|  | D4 | Coding | D2, D3 | 20 | 40 | 60 |  |  | 75
|  | D5 | Write documentation | D4 | 6 | 12 | 18 |  |  |  | 75
|  | D6 | Unit testing | D4 | 10 | 20 | 30 |  |  |  |  | 70
|  | D7 | System testing | D6 | 12 | 25 | 40 |  |  |  |  | 70
|  | D8 | Package deliverables | D5, D7 | 4 | 6 | 10 | 40
|  | E | Survey potential market | B, C | 10 | 15 | 25 | 40
|  | F | Develop pricing plan | D8, E | 6 | 10 | 15 | 40
|  | G | Develop implementation plan | A, D8 | 8 | 16 | 24 |  |  |  | 75
|  | H | Write client proposal | F, G | 6 | 12 | 20 | 40